EGER NAGYDÍJ 2008 értékelése

Az” EGER NAGYDÍJ 2008” előkészületei időben elkezdődtek és időarányosan megfelelően haladtak.

A Bükki Nemzeti Parktól a térképjavításhoz már 2006-ban előzetes engedélyt kértünk miszerint a Cserépfalu-Kács településektől északra eső mintegy 30 négyzetkilométeres Dél-Bükki területen készíthetünk tájfutó térképeket és rendezhetünk versenyeket. Ez meghatározó volt számunkra hisz 2008-2012-ig ezen a vidéken kívánjuk megrendezni a versenyünket.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől 2008 januárjában megkértük a hivatalos engedélyt, melyre nyáron kaptunk igenlő választ.

A térkép javítására Zentai Józsefet kértük fel 2007 augusztusában. Végül is 7,5 négyzetkilométer területet javított ki, melyből 5 négyzetkilométert adtunk ki. A digitalizálást Lajszner Attila végezte.

A stábvezetők felkérésére 2008 márciusában került sor. E szerint az első napi középtávú verseny pálya kitűzője Bátor Szilárd , míg a második napi klasszikus távú világranglista verseny pályakitűzője és a felvezető stáb vezetője Lajszner Attila volt.

Az első és második nap ellenőrző bírója Győri László volt. A 2. napi világranglista verseny pályáinak szövetségi ellenőre Zentai László volt.

Az ellenőrző bírók és a pályakitűzők jól együtt működtek.

A térképet 1500 példányban a Garamond KFT készítette 2 kivágatban és 1:10000-es méretarányban. A versenyszabályzat engedélyezi az 1:10000-es méretarányt amennyiben a jelsűrűség megkívánja. Ez esetben indokolt volt ez a méretarány.

A versenykiírását már áprilistól szórtuk a hazai és külföldi versenyeken. Ennek ellenére is az utóbbi évek legkisebb létszámú (520 fő) EGER NAGYDÍJ-át rendeztük.

A nevezések fogadását a rajtlista elkészítését az SI rendszer működtetését és a versenyiroda munkáját Fekete Zoltán vezette. Ő végezte a rendezvény adminisztrációját a számlák fogadását kifizetését a jegyzőkönyvek elkészítését.

Balogh Józsefet a Gyöngyösiektől kértük fel a Rajtstáb vezetésére és a rajt működtetésére.

Blézer Attila az egész rendezvény szervezését irányította :(  terepengedélyek beszerzése, térképjavítók pályakitűzők, ellenőrző bírók stábvezetők felkérése, felszerelések biztosítása beszerzése, a Célstáb irányítása, mobil wc-k , büfé, szpíker ,hangosítás, versenyorvos ,lajtos kocsi beszerzése ,a célterület lekaszáltatása, a marha csorda biztonságos helyre tereltetése, érmek tiszteletdíjak szponzori felajánlások beszerzése, szponzorok szerzése, a rendezők és az utánpótlás csapat logisztikájának megszervezése, gyerek verseny szervezése, parkoltatás szervezése, árusok biztosítása, frissítők beszerzése, utánfutó és sörpadok bérlése, szállások biztosítása .

A versenyzők pozitívan nyilatkoztak a versenyről, óvás és rendkívüli esemény nem történt. Az utólevelezésben is csak a térképpapír minőségét és az érmek egyszerűségét kifogásolta egy-egy versenyző.

A rendezvényt sikeresnek ítélem meg. Egy új számunkra még ismeretlen területen kellett  új kapcsolat rendszert kiépíteni, feltárni mind a támogatások ,mind a szállások területén. Köszönöm a segítséget a szponzorainknak és támogatóinknak: az IMOLA BAU-nak, a SZUPERINFÓ-nak, a GARAMOND-nak, a VITAVIN-nek, a Cserépfalui önkormányzatnak. Köszönöm a stábvezetők kiemelkedő munkáját és minden rendező segítségét.

Felsőtárkány , 2008.11.11.						Blézer Attila